Moravskoslezský kraj                                            Město Albrechtice 26. června 2003

Krajský úřad

k rukám pana Mgr. Jana Blažíka

28. října 117

702 18 Ostrava

Věc:	žádost o přidělení dotace na projekt

„ICT jako prostředek vzdělávání, komunikace, integrace a spolupráce na ZŠ“

(zpracováno dle metodiky pilotních projektů v rámci I. etapy realizace Koncepce

SIPVZ MŠMT, čj. 13 256/2003-28 z 22. dubna 2003)

Na základě „Metodiky pilotních projektů v rámci I. etapy SIPVZ“ vyhlášené MŠMT pod čj. 13 256/2003-28 z 22. dubna 2003 žádáme o přidělení dotace na výše uvedený projekt, který je kombinací okruhů:

A – Implementace výukového software na I. stupni základní školy

B – Implementace výukového software na II. stupni základní školy a víceletých gymnázií

Cíl projektu

Dokončení realizace záměrů stanovených střednědobou Koncepcí práce s ICT na ZŠ Město Albrechtice a to zejména tím, že bude zvýšena efektivita využití ICT ve výchovně vzdělávací práci na škole včetně využití internetu při běžné výuce.

V souladu s uvedenou metodikou žádáme o přidělení dotace ve výši   21,26 % nákladů projektu, tj. 188564 Kč (slovy stoosmdesátosmtisícpětsetšedesátčtyři korun českých).

Podrobný popis projektu a zdůvodnění žádosti je uvedeno v přílohách, které tvoří nedílnou součást žádosti.

Kontaktní údaje

- ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál

- statutární zástupce: Mgr. Karel Knapp

- adresa: Opavická 1, Město Albrechtice, 793 95

- telefon: 554 652 242 – 1, 777 719 360

- IČO: 00852589

- identifikátor školy: 600131947

razítko:

Karel Knapp, řed. školy

Přílohy:

Úvodní list – název projektu

Příloha A: Pracovníci odpovědní za realizaci projektu

Příloha B: Podrobný popis pilotního projektu

Příloha C: Harmonogram prací a rozpis nákladů do jednotlivých položek

Příloha A: Pracovníci odpovědní za realizaci projektu

- Mgr. Karel Knapp, ředitel školy

předkladatel, koordinátor a gestor projektu, vyučující informatiky

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Opavická 1

793 95 Město Albrechtice

e-mail: knapp@zsma.cz

tel.: 554 652 242, 777 719 360

- Mgr.  Dagmar Vopelková

vedoucí metodického sdružení uč. I. stupně – koordinace a vedení realizace projektu  práce s ICT na I. stupni

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Opavická 1

793 95 Město Albrechtice

e-mail: vopelkova@zsma.cz

tel.: 554 652 241

- Mgr.  Radmila Gavendová

výchovná poradkyně a vyučující JA – koordinace práce s ICT při  výuce CJ

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Opavická 1

793 95 Město Albrechtice

e-mail: gavendova@zsma.cz

tel.: 554 652 241

- Mgr.  Jana Vyležíková

asistentka pro specifické poruchy učení – koordinace práce ve prospěch žáků s SPU a s poruchami řeči

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Opavická 1

793 95 Město Albrechtice

e-mail: vyležikova@zsna.cz

tel.: 554 652 241

- Spolupracují všichni vyučující I. a II. stupně, vychovatelky ŠD, což odpovídá dosavadní praxi.

Příloha B: Podrobný popis projektu

- Cíl projektu

Dokončení realizace záměrů stanovených střednědobou Koncepcí práce s ICT na ZŠ Město Albrechtice, a to zejména tím, že:

- díky modernizaci a rozšíření počítačové sítě na škole a díky nákupu výukových a dalších s výukou souvisejících  programů bude možné programy využívat také mimo učebnu výpočetní techniky, tedy  ve většině kmenových, odborných a poloodborných učeben

- všem žákům i pedagogickým pracovníkům se rozšíří  možnosti využívání  ICT jako běžného  prostředku vzdělávání, sebehodnocení, komunikace, integrace a spolupráce

- díky spolupráci dětí a učitelů  bude směrem k rodičům popularizována práce s ICT na škole a nepřímo bude dosaženo možnosti zvýšit informační gramotnost rodičovské veřejnosti (společné akce – Pojďme spolu na internet, Prvňáci a počítače a podobně)

- lze očekávat zlepšení komunikace mezi rodinou a školou (osobní setkání, využívání internetu včetně elektronické pošty)

- budou zúročeny mnohaleté aktivity a zkušenosti školy směrem k účelnému využívání ICT v běžné výuce

- Popis současného stavu

Základní informace o škole

Základní škola Město Albrechtice je státní školou s právní subjektivitou od roku 1993 bez speciálního zaměření. Od roku 1997 se profilujeme zejména v oblasti informačních technologií, které jsou systematicky využívány v běžné výuce, při práci s integrovanými žáky, v zájmové činnosti i jako prostředek prevence sociálně patologických jevů.

Do školy dochází 386 žáků, kteří jsou rozděleni do 18 tříd. Výuku zajišťuje 23 učitelů. K docházce do školní družiny je zapsáno 75 dětí, kterým se věnují 3 vychovatelky.

Začlenění projektu do vzdělávacího programu školy

- Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola schváleného MŠMT ČR pod čj. 16847/96-2 s platností od 1. září 1996, v němž jsou zapracovány úpravy a doplňky schválené MŠMT ČR pod čj. 250018/9822 s platností od 1. září 1998.

- „Koncepce práce s ICT na ZŠ Město Albrechtice“ vychází  z výše uvedeného vzdělávacího programu a z Usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2000 č. 351. Stav realizace  -  viz dodatek č. 1.

Technické a provozní podmínky pro realizaci projektu

- V současnosti z vlastních zdrojů provádíme nákup technického vybavení a jeho instalaci tak, aby byly vytvořeny technické podmínky k  dokončení poslední etapy „Koncepce práce s ICT na ZŠ Město Albrechtice“, tj. zajistit využívání ICT v běžné výuce v odborných a kmenových třídách a naplnění záměrů projektu

- Modernizace počítačové sítě  je zajištěna podle  projektové dokumentace (instalace síťových rozvodů, místnost pro server, ochrana proti přepětí v sítí ..)

- Vlastními prostředky zajišťujeme správu počítačové sítě

- Současné připojení k Internetu je zajištěno rádiem rychlostí 128 kb/s, jsme vlastníky domény  I. řádu zsma.cz

- Pracovníci školy a všichni žáci od 3. do 9. třídy mají po celý den volný přístup k elektronické poště, poštovní úřad poskytuje připojení chráněná hesly pro 400 zájemců, kterým je dostupné z www.zsma.cz odkudkoliv.

- Pro přípravu na vyučování slouží pedagogickým pracovníkům 4 PC.

- Od 10. května 2001 jsou zveřejněny stránky školy na adrese www.zsma.cz , které jsou pravidelně aktualizovány a jsou zdrojem informací o činnosti školy pro žáky i rodiče, od září bude pro jejich správu k dispozici redakční systém, dojde ke změně struktury stránek s cílem zvýšit přehlednost a aktuálnost jejich obsahu.

- Od května 2003 je k dispozici ke stříhání školního videa program Pinnacle (od září 2003 plánujeme zahájeni nového kroužku – tvorba videa).

Připravenost žáků a kvalifikace pedagogických pracovníků

- Realizace záměru je připravena proškolením 90 % pedagogických pracovníků (školení ve vlastní režii školy + 10 pracovníků absolvovalo „Z0“), stejně jako připraveností téměř všech žáků k běžném využívání ICT v průběhu vyučování v učebně VPT.

- Hospitační činností ředitele školy u všech pedagogických pracovníků bylo potvrzeno, že umí účelně a v přiměřeném rozsahu využívat Internet, e-mail i výukových programů při běžné výuce.

- Výhodnost a smysluplnost přístupu k výukovým programům a k internetu v kmenové třídě se ukázala při předběžném ověřování u žáků 2. třídy.

Dosavadní zkušenosti s využitím ICT

- Všichni žáci umí pracovat s dosud využívanými výukovými programy, běžně pracují s Internetem v rozsahu přiměřeném jejich věku.

- Všichni žáci 7. až 9. tříd se učí pracovat s programy MS OFFICE 2000 (Word, Excel, Power Point), OS Windows NT, mají základy práce s grafickými programy, zvládají základy práce v lokální síti, využívají ke komunikaci světové sítě (při výuce JA a JN, při zpracování projektů), s využitím Internetu samostatně zpracovávají práce do F, Ch, JČ a podobně. Skupina žáků zvládá práci s digitálním fotoaparátem. Snažíme se žákům vštěpovat filosofii práce s ICT.

- Výuka informatiky a výpočetní techniky je kombinována s jejím praktickým využíváním např. v hodinách matematiky. Žáci vydávají téměř samostatně 4x ročně školní časopis „Záškolák“ včetně jeho grafického ztvárnění. Učí se základům typografie, problematika práce s ICT byla zapracována např. také do výuky JČ (např. práce s e-mailem – obsah a forma…).

- Zájemci navštěvují kroužek tvorby www stránek.

- Elektronickou poštu využívají žáci školy ke spolupráci s učiteli, tato slouží také jako schránka důvěry.

- Využíváme vynikající program „ZAV“, který je určen k výuce techniky psaní na klávesnici PC „všemi deseti“, se kterým u nás pracuje 171 žáků od 3. do 9. třídy (tj. téměř 50%) a řada z nich s vynikajícími výsledky (www.zsma.cz - výsledky psaní, www.zav.cz - nejlepší žáci základních škol). Na X. mistrovství ČR 2003 v Praze obsadil J. Košulič z 9. třídy 6. místo, zúčastní se mistrovství světa v Římě. Řada žáků píše rychlostí 200 – 300 čistých úhozů za minutu. Nejlepší výkon má hodnotu 430 čistých úhozů. Řada našich žáků dosahuje výsledků srovnatelných s žáky obchodních akademií. Mezi 300 nejlepší z ČR patří 93 žáků naší školy. V celostátním žebříčku škol si držíme druhé místo.

- Součástí zaváděného systému je i budování školního intranetu. Ten umožní přístup vybraným pracovníkům k  základním předpisům, směrnicím a zákonům, posílí se informační systém školy.

Práce s integrovanými žáky, žáky s SPU a poruchami řeči

- Dostupné programy jsou běžně využívány asistentkami  při odstraňování obtíží u  žáků s SPU.

- ICT využíváme také při práci s integrovanými žáky. Podařilo se nám zajistit pro těžce nemocného, imobilního žáka s progresivní svalovou dystrofií připojení k Internetu pevnou linkou včetně potřebného technického a programového vybavení. Pro ilustraci připojuji jeho e-mail:

Dobrý den pane řebiteli , tak už konečně píšu sám. Hledáme na internetu nějaký program aby fungovali obě dvě myši. Paní učitelé mi už mužou posílat úkoly domů. Toto  opravdu píšu já Michal, a tatínek říkal že mi to jde. Zatím na shledanou Michal.

- Okruhy, které bude projekt realizovat

K okruhům pod body A a B je přistupováno komplexně a činnosti z nich vyplývající jsou proto zahrnuty do předkládaného materiálu jako jeden celek (z těchto důvodů také podrobné zdůvodnění projektu překračuje v malém rozsahu doporučený počet stran)

A – Implementace výukového software na I. stupni základní školy

B – Implementace výukového software na II. stupni základní školy a víceletých gymnázií

- Realizační tým:

Je výhradně, až na externího správce sítě, tvořen pedagogickými pracovníky naší školy.

- Zdůvodnění projektu:

Realizace projektu se bezprostředně dotýká všech žáků školy včetně všech pedagogických pracovníků, částečně i rodičovské veřejnosti.

Modernizací učebny VPT, instalací alespoň po jednom PC do kmenových a odborných tříd, zrychlením přístupu na internet a dokoupením nových vhodných výukových, prezentačních a grafických programů (viz samostatný seznam)  bude dosaženo efektivního zařazení práce s ICT do běžné výuky. Zlepší se přístup všem pedagogickým pracovníkům k ICT i prostor pro jejich profesní realizaci.

Učebna VPT je v současnosti využívána denně od 7.00 do 16.30 hodin. Jak k samostatné práci žáků, kteří se učí zvládat techniku psaní na klávesnici PC, k výuce povinně volitelného předmětu Informatika, k výuce předmětů (M, JA, Vl, Z, Ch, Děj …), tak pro zájmovou práci ŠD, kroužku tvorby www stránek a podobně.

Po realizaci projektu bude učebna VPT přednostně využívána pro výuku informatiky na II. stupni, pro výuku základních dovedností všech žáků školy v obsluze ICT tak, aby pak bez časových ztrát byli schopni využívat veškeré dostupné programové vybavení v „ostatních třídách“. Více, než je tomu dosud,  bude v učebně VPT vyučována  matematika v návaznosti na  informatiku (využití Excelu např. k učivu o grafech, funkcích, finanční matematika a podobně). Další možnosti ukáže praxe …

Zpřístupnění výukových programů a rychlejší přístup k internetu v kmenových a odborných učebnách změní způsob práce s ICT - umožní učitelům hledat nové formy organizace práce v hodinách. Dá větší prostor samostatné práci dětí, jejich sebehodnocení, kooperativním činnostem a vzájemnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými. Žáci i učitelé budou moci urychleně díky internetu Informace získávat, vyhodnocovat, třídit a okamžitě využívat. Výuka se stane přitažlivější a pestřejší.

Zlepší se podmínky pro vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, pro žáky s poruchami řeči a s integrovanými žáky.

Přístup k elektronické poště z každé třídy usnadní možnosti komunikace nejen v rámci naší školy. Lze předpokládat rozšíření elektronické komunikace také se žáky ze spřátelených domácích i zahraničních škol..

Výuka výtvarné výchovy bude rozšířena o práci s počítačovou grafikou.

Zpřístupnění kybernetické výuky ZAV pro ovládání klávesnice PC v každé třídě rozšíří prostor k nácviku psaní,  možnost přístupu žáků k textovému editoru zvýší účinnost práce s ICT (postupné rozvíjení schopností žáků prezentovat své poznatky, názory a závěry formou zpracování projektů, zpracování příspěvků do školního časopisu a podobně).

Přechod na redakční systém spravování www stránek školy zajistí jednodušší způsob  aktualizace jejich obsahu, tím se zvýší i jejich přitažlivost pro žáky i rodiče (za dobu existence stránek bylo zaznamenáno více jak 60 000 přístupů)

Zdůvodnění vychází z praktických zkušeností, které byly získány využíváním  ICT v průběhu výuky i při organizaci zájmové činnosti žáků na naší škole.

- Přenesení zkušeností z realizace projektu na další školy

Pro spolupráci za účelem přenesení zkušeností na další školy byly získány ZŠ Osoblaha, Třešňová 99, okres Bruntál. Ředitelem školy je pan Jaroslav Zetel, telefon: 554642106, 603770177 a ZŠ Třemešná, okres Bruntál, ředitelskou školy je paní Jana Chlebovská, tel.  732105284.

Organizační formy realizace projektu:

- projednání práce s ICT dle projektu na zahajovací ped. rady ZŠ M. Albrechtice – září 2003 a zapracování hlavních cílů obsažených v projektu do ročního plánu práce školy pro školní rok 2003/04, následně do plánů práce metodických orgánů

- začlenění požadavků k výuce s ICT do učebních a tématických plánů vyučujících na ZŠ M. Albrechtice (např. práce s el. poštou v JČ)

- předání dokumentace projektu spolupracujícím školám, seznámení s koncepcí práce s ICT na ZŠ M. Albrechtice a s obsahem projektu na ZŠ v Třemešné a  Osoblaze  - září, předkl. projektu

- propagační soutěž začátečníků ze škol regionu v ovládání techniky psaní „ZAV“ na ZŠ M. Albrechtice ve spolupráci se ZŠ Třemešná a Osoblaha

Metody vedoucí k naplnění cílů:

- hospitace vyučujících z Třemešné a Osoblahy na ZŠ M. Albrechtice k práci s ICT v kmenových učebnách, k organizaci výuky psaní „ZAV“ (výuka PČ, zájmová činnost, činnost ŠD), k výuce žáků v odborné učebně VPT (vlastní výuka předmětu informatika, postupná  příprava všech žáků k práci s programy v kmenových učebnách – návaznost frontální práce v učebně VPT a individuální práce žáků ve výuce

- vzájemné hospitace k práci s ICT v kmenových učebnách v rozsahu určeném dohodou se spolupracujícími školami AJ., M, I. stupeň a podobně, hospitace řed. školy

- autoevaluace, vyhodnocení poznatků učitelů k organizaci práce s ICT v kmenových učebnách (příprava, efektivita, účelnost, klady, zápory, náměty k dalšímu využívání …)

- společné akce pro rodiče a děti  – Pojďme spolu na internet, Prvňáci a počítače a podobně

Cesty přenositelnosti:

- výměna zkušeností mezi zapojenými školami prostřednictvím osobních jednání i elektronické pošty na adrese zskrnovska@pandora.cz (zřízeno ZŠ M. Albrechtice) stejně tak využíváním individuálních adres spolupracujících učitelů

- společné jednání zástupců zainteresovaných škol  při vyhodnocení  realizace cílů projektu

- zpracování metodického listu k práci s ICT v kmenových učebnách v návaznosti na koncepci práce školy s ICT se zahrnutím zkušeností všech zúčastněných (květen 2004)

- aktivní účast zástupce školy na semináři k výuce psaní „ZAV“ na OA v Bruntále v únoru 2004 (součást okresní soutěže pro žáky ZŠ) – předání zkušenosti s organizace výuky (už bylo uskutečněno i v roce 2003)

- zveřejnění souhrnné informace o výsledcích realizace projektu na www.zsma.cz

- zveřejnění informací k činnosti školy s ICT a o realizaci projektu v místní kabelové televizi

- Závěr

Předepsaný rozsah podkladů pro podání projektu neumožňuje prezentovat vše, co jsme dosud v oblasti práce s ICT vykonali a s jakými výsledky.

Dosavadní průběh práce školy této oblasti  můžeme doložit podrobně zpracovanou Koncepcí práce školy s ICT, Výroční zprávou školy, podrobným popisem výsledků výuky techniky psaní na klávesnici PC, Střednědobým plánem rozvoje školy na léta 2002 – 2005 a projektovou dokumentací počítačové sítě na ZŠ M. Albrechtice.

Z dodatku k příloze „B“  jsou zřejmé dosavadní aktivity školy při zajišťování počítačové gramotnosti žáků školy včetně orientačně vyjádřených  nákladů.)

Jako objektivizující stanovisko k výše uvedeným informacím lze využít závěr z Inspekční zprávy ze dne 14. 6. 02, ve které se mimo jiné uvádí:

Kvalita průběhu vzdělávání v informatice je celkově hodnocena jako vynikající. (http://delta.uiv.cz/csi/dokument/kn1cv135.htm)

Příloha C: Rozpis nákladů do jednotlivých položek

- Časové  rozvržení plnění projektu:

- červenec 	modernizace a doplnění o novou techniku počítačové sítě

(kabeláž, výkonný server, 20 nových PC …), zodp. K. Knapp

- srpen – září	nákup programů a jejich instalace na síť, zodp. K. Knapp

- září - říjen	průběžné seznamování učitelů a následně žáků v učebně VPT

s obsluhou nových programů, zodp. K. Knapp, TU I. stupně

a vyučující předmětů

- listopad	na třídních schůzkách seznámení rodičům s rozšířenými

možnostmi komunikace se školou díky e-mailu a www.zsma.cz

- září	poučení žáků o bezpečnosti a pravidlech práce v síti, seznámení

s aktualizovaným provozním řádem učebny VPT a celé sítě

zrychlení internetového připojení z 68 Kb/s na 128 Kb/s,

zahájení běžné práce s internetem ve třídách, zodp. TU

- listopad	dokončení realizace dle projektu

prosinec 2003	administrativní uzavření projektu, další realizace průběžně dále

využíváním ICT při plnění výchovně vzdělávacích cílů školy

- říjen 2003	zařazení práce s výukovými programy do výuky v rámci plnění

až červen 	učebních osnov a podle rozvržení učiva v tématických plánech,

2004	zodp.všichni vyučující – průběžné užívání i v dalších letech

- Celkový rozpočet na realizaci pilotního projektu

Celkové náklady: 886 997 Kč

Náklady hrazené z dotace: 126 535 Kč

Z toho náklady na výukový software: 126 535 Kč

Náklady hrazené z rozpočtu školy: 760 462 Kč

Z toho náklady na služby: 56 049 Kč

Z toho náklady na dohody o provedení činnosti: 5 200 Kč

Odvody z dohod o provedení činnosti: 780 Kč

Investiční náklady celkem: 294 973 Kč

- Komentář k jednotlivým položkám

Rozpis nákladů na služby:

  - licence na 1 rok psaní ZAV 4000 Kč, licence SGP Baltazar – výuka základů programování 2 999 Kč, poplatek za zvýšení rychlosti internetu pro období školního roku 2003/04 – 20 000 Kč, instalace programů na všechny školní PC získaných realizací projektu – 22 750 Kč

  - telefonní poplatky – 500 Kč

  - cestovné – 1800 Kč

  - náklady na zpracování projektu – 4000 Kč

Náklady na výukový software:

jsou vyčísleny podle titulů uvedených v dodatku č. 2 – Specifikace výukových programů.

Náklady na cestovné:

Budou využity k zajištění vzájemné osobní komunikace pracovníků partnerských škol.